## 赵李朋
赵李鹏
日期 | 工作内容(包括进度百分比) | 明日计划 | 备注
2020-11-11 | 1.分析项目需求 2.编写测试计划 | 1.产出需求列表 2.评审需求列表
2020-11-12 | 1.搭建项目环境 2.根据流程图结合实际项目产出需求列表 3.评审需求列表 | 1.编写测试方案 2.开始写手工用例
2020-11-13 | 1.测试方案编写 | 1.完成测试方案 2.根据测试方案开始手工用例编写
2020-11-14 | 1.完成手工用例编写 | 1.使用Fiddler抓接口 2.整理接口文档
2020-11-16 | 1.抓包编写接口文档 2.编写接口测试用例 | 1.执行接口用例 2.完成接口自动化测试